## Timeline
Board - Sistema noleggi (by months)
|  |  | feb-2022 | feb-2022 | mar-2022 | mar-2022 | mar-2022 | mar-2022 | apr-2022 | apr-2022 | apr-2022 | apr-2022 | mag-2022 | mag-2022 | mag-2022 | mag-2022 | mag-2022 | giu-2022 | giu-2022 | giu-2022 | giu-2022 | lug-2022 | lug-2022 | lug-2022 | lug-2022 | ago-2022 | ago-2022 | ago-2022 | ago-2022 | ago-2022 | set-2022 | set-2022 | set-2022
| Start | End | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19
none - Pianificazione |  |  | 21: none - Pianificazione
Configurare un server Azure per il db SQL Server(Configurare un server Azure per il db SQL Server) | 10-mar-2022 | 12-mar-2022 | 7: Configurare un server Azure per il db SQL Server (10-mar-22 - 12-mar-22)
none - Esecuzione |  |  | 21: none - Esecuzione
Integrare l'Entity framework nella soluzione(Integrare l'Entity framework nella soluzione) | 05-mar-2022 | 10-mar-2022 | 28: Integrare l'Entity framework nella soluzione (05-mar-22 - 10-mar-22); 7: Integrare l'Entity framework nella soluzione (05-mar-22 - 10-mar-22)
none - Completato |  |  | 21: none - Completato
Configurazione repo Github(Configurazione repo Github) | 24-feb-2022 | 24-feb-2022 | 21: Configurazione repo Github (24-feb-22 - 24-feb-22)
Analisi dei requisiti(Analisi dei requisiti) | 24-feb-2022 | 24-feb-2022 | 21: Analisi dei requisiti (24-feb-22 - 24-feb-22)
Modellazione classi della libreria(Modellazione classi della libreria) | 24-feb-2022 | 24-feb-2022 | 21: Modellazione classi della libreria (24-feb-22 - 24-feb-22)
Aggiungere le Page per istanziare gli oggetti della libreria(Aggiungere le Page per istanziare gli oggetti della libreria) | 28-feb-2022 | 28-feb-2022 | 28: Aggiungere le Page per istanziare gli oggetti della libreria (28-feb-22 - 28-feb-22)
Sostituire le GridView con le ListView(Sostituire le GridView con le ListView) | 01-mar-2022 | 01-mar-2022 | 28: Sostituire le GridView con le ListView (01-mar-22 - 01-mar-22)
Configurazione README.md(Configurazione README.md) | 01-mar-2022 | 01-mar-2022 | 28: Configurazione README.md (01-mar-22 - 01-mar-22)
Gestione errori negli input dei form(Gestione errori negli input dei form) | 01-mar-2022 | 01-mar-2022 | 28: Gestione errori negli input dei form (01-mar-22 - 01-mar-22)
Commentare il code-behind delle pagine(Commentare il code-behind delle pagine) | 03-mar-2022 | 03-mar-2022 | 28: Commentare il code-behind delle pagine (03-mar-22 - 03-mar-22)
Commentare classi libreria(Commentare classi libreria) | 03-mar-2022 | 03-mar-2022 | 28: Commentare classi libreria (03-mar-22 - 03-mar-22)